## Sheet1
duracao (semanas)	Tarefa
4	Revisao bibliografica
4	Modelo do motor
4	Modelo do controlador
2	Implementar o controlador em um arduino
2	(simulacao hardware in the loop)
4	Ajuste de parametros do modelo do motor com o motor real
2	Ajuste de parametros do controlador para o modelo corrigido do motor
4	Testes do controlador